СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЕВАСТЬЯНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИОЗЕРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е

от  18  апреля  2018  года                                                                                    №    155

О создании муниципального унитарного предприятия «Севастьяновский Водоканал» муниципального образования Севастьяновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район ленинградской области

В  соответствии со ст. 113, 114, 125 Гражданского кодекса РФ, руководствуясь Федеральным законом от 27.05.2014 г. № 136-ФЗ «О внесении изменений в статью 26.3 Федерального закона «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», ст. 8 Федерального закона от 14.11.2002 г. № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» и в целях обеспечения предоставления жилищно-коммунальных услуг населению, Совет депутатов муниципального образования Севастьяновское сельское поселение

РЕШИЛ:

1. Создать муниципальное унитарное предприятие «Севастьяновский Водоканал» муниципального образования          Севастьяновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области, сокращенное наименование – МУП « Севастьяновский Водоканал».

2. Учредителем МУП «Севастьяновский Водоканал» является муниципальное образование  Севастьяновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район ленинградской области  в лице Администрации муниципального образования Севастьяновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области.

3.  Определить основным направлением деятельности унитарного предприятия - содержание и эксплуатация имущества инженерно-технического обеспечения в сфере водоснабжения и водоотведения на территории муниципального образования Севастьяновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области.

4. Установить, что целями деятельности унитарного предприятия являются удовлетворение общественных потребностей в результате оказания услуг по водоснабжению и водоотведению, по обеспечению населения питьевой водой и получение прибыли.

5.  Установить Предметом деятельности унитарного предприятия - выполнение работ, производство продукции, оказание услуг по водоснабжению и водоотведению, строительству, реконструкции, ремонту и техническому перевооружению сооружений водопроводно-канализационного хозяйства, добыча и транспортировка воды, приём и транспортировка хозяйственно-бытовых стоков, приём, транспортировка и очистка поверхностных сточных вод.

6. Утвердить План Мероприятий по созданию муниципального унитарного предприятия «Севастьяновский Водоканал» муниципального образования Севастьяновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области (Приложение 1).

7.   Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования.

8. Настоящее решение опубликовать в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте в сети Интернет.

9. Контроль за исполнением решения возложить на главу администрации Герасимчук О.Н.

Глава МО

Севастьяновское сельское поселение:                                             А.В. Шевцова

Разослано: дело – 3,  сектор экономики и финансов – 1.

УТВЕРЖДЕН

решением     Совета    депутатов

муниципального     образования

Севастьяновское сельское поселение

от 18.04.2018г.№155

(Приложение 1)

План Мероприятий по созданию муниципального унитарного предприятия «Севастьяновский Водоканал» муниципального образования

Севастьяновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок реализации мероприятий | Лицо, отв-е за реализацию мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Решение совета депутатов о создании МУП и закреплении за ним имущества на праве хоз. ведения | До 19.04.2018 | Администрация МО Севастьяновское сельское поселение Глава администрации МО Севастьяновское сельское поселение |
| 2 | Регистрация МУП (подготовка комплекта документов, подача и получение учредительных документов) | 10 дней с даты принятия решения СД | Администрация МО Севастьяновское сельское поселение Глава администрации МО Севастьяновское сельское поселение |
| 3 | Заключение трудового договора с руководителем предприятия | 3 дня от даты получения документов о регистрации МУП из ИФНС | Администрация МО Севастьяновское сельское поселение Глава администрации МО Севастьяновское сельское поселение |
| 4. | Заключение трудового договора с главным бухгалтером предприятия или закрепление обязанностей гл. бухгалтера за руководителем предприятия) | 1 день с даты заключения трудового договора с руководителем МУП | Администрация МО Севастьяновское сельское поселение Глава администрации МО Севастьяновское сельское поселение |
| 5 | Изготовление печати предприятия | 3 дня от даты получения документов о регистрации МУП из ИФНС | Администрация МО Севастьяновское сельское поселение Глава администрации МО Севастьяновское сельское поселение |
| 6. | Открытие расчетного банковского счета | 10 дней от даты получения документов о регистрации МУП из ИФНС | Администрация МО Севастьяновское сельское поселение Глава администрации МО Севастьяновское сельское поселение |
| 7 | Получение уведомлений об учёте в ФСС и ПФР | 5 дней от даты получения документов о регистрации МУП из ИФНС | Администрация МО Севастьяновское сельское поселение Глава администрации МО Севастьяновское сельское поселение |
| 8. | Решение Совета депутатов об утверждении перечней предприятий и имущества и о передаче предприятия с принадлежащим ему на праве хоз.ведения имуществом в гос.собственность Ленинградской области | 20 дней с даты получения документов о регистрации МУП из ИФНС | Администрация МО Севастьяновское сельское поселение Глава администрации МО Севастьяновское сельское поселение |
| 9. | Закрепление имущества на праве хоз. ведения за МУП (Издание Постановления администрации о закреплении имущества, подписание Акта приема-передачи) | 5 дней с даты получения документов о регистрации МУП из ИФНС | Администрация МО Севастьяновское сельское поселение Глава администрации МО Севастьяновское сельское поселение |
| 10 | Формирование пакета документов, согласно Постановления Правительства РФ № 374 от 13.06.2006г., для направления в Комитет по управлению государственным имуществом ЛО. | 30 дней после выхода Решения Совета депутатов о передаче МУП в гос.собственность | Администрация МО Севастьяновское сельское поселение Глава администрации МО Севастьяновское сельское поселение |
| 11 | Направление пакета документов МУП в Леноблкомимущество | По степени готовности пакета документов | Администрация МО Севастьяновское сельское поселение Глава администрации МО Севастьяновское сельское поселение |
| 12 | Согласование проекта Распоряжения по передаче МУП в собственность ЛО в комитетах и структурах Правительства ЛО | 60 дней от даты согласования проекта Распоряжения Леноблкомимуществом | Администрация МО Севастьяновское сельское поселение Глава администрации МО Севастьяновское сельское поселение |
| 13 | Подготовка, подписание, согласование и утверждение Актов приёма-передачи МУП в государственную собственность ЛО | 21-30 дней от даты выхода Распоряжения Правительства ЛО о принятии МУП в собственность ЛО | Администрация МО Севастьяновское сельское поселение Глава администрации МО Севастьяновское сельское поселение |